## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 72 | 72
1 | 46 | 46
2 | 20 | 20
3 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 26 | 26
19 |  | 26
18 |  | 26
17 |  | 26
16 |  | 26
15 |  | 26
14 |  | 26
13 |  | 26
12 |  | 26
11 |  | 24
10 |  | 22
9 |  | 22
8 |  | 20
7 |  | 20
6 |  | 18
5 |  | 14
4 |  | 10
3 |  | 8
2 |  | 6
1 |  | 4
0 | 0 | 0
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 26 | 26
19 |  | 25
18 |  | 25
17 |  | 25
16 |  | 25
15 |  | 25
14 |  | 25
13 |  | 25
12 |  | 21
11 |  | 21
10 |  | 21
9 |  | 21
8 |  | 17
7 |  | 17
6 |  | 17
5 |  | 11
4 |  | 7
3 |  | 5
2 |  | 1
1 |  | 1
0 | 0 | 0